## Nihai Rapor
NİHAİ RAPOR / NAVTERA
Proje Adı : Navtera |  | Proje Yöneticisi : Arda BAYRAKGİL |  | Belge Tarihi : 16.08.2026
Proje Özet Bilgisi
Proje Başlama Tarihi : 01.07.2026 |  | Planlanan Bitiş Tarihi : 30.08.2026 |  | Gerçek Bitiş Tarihi : 16.08.2026
Maliyet Özet Bilgi
Proje Toplam Bütçesi : 1.250.000 TL |  | Ek Bütçe : 0 TL |  | Tamamlanma Bütçesi : 1.250.000 TL
Yönetici Özeti
Bu rapor, TNC Group'un Sırbistan öncesi online hazırlık kampı kapsamında geliştirilen Navtera markasına ait çalışmaların bütününü özetlemektedir. Navtera; Türkiye genelinde birden fazla limanda hizmet veren, kaptanlı/VIP segmentte konumlanan bir lüks yat kiralama markasıdır. Proje, 01.07.2026 tarihinde başlamış ve kurumsal politika, insan kaynağı, risk ve tedarik modülleri tamamlanarak 16.08.2026 itibarıyla planlandığı şekilde ilerlemektedir.
Proje Amacı ve Başarı Kriterleri
Başarı Kriteri | Hedeflenen | Gerçekleşen | Durum
KVKK Politikası | Yayına hazır politika metni | Tamamlandı | Başarılı
Marka Kimliği | Marka adı ve konumlandırma | Navtera adı ve VIP konumlandırma belirlendi | Başarılı
İK ve Ekip Planı | 5 rol için görev/RACI tanımı | Tamamlandı | Başarılı
Risk Yönetimi | 15-17 risk faktörü analizi | 17 risk faktörü değerlendirildi | Başarılı
Web Sitesi Geliştirme (Python) | Rezervasyon sistemi canlıya alma | Planlama aşamasında | Kısmen tamamlandı
Proje Detay Bilgi
Ürün / Faaliyet | Tahmini Başlama | Planlanan Tamamlanma | Gerçek Başlangıç | Gerçek Tamamlanma | Detay
Marka ve Kimlik Oluşturma | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | Navtera marka adı, konumlandırma ve kimlik yönü belirlendi.
KVKK ve Kurumsal Politikalar | 08.07.2026 | 14.07.2026 | 08.07.2026 | 13.07.2026 | 6698 sayılı KVKK kapsamında politika metni hazırlandı.
İK ve Ekip Yönetimi Planlaması | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 15.07.2026 | 22.07.2026 | 5 rol için yetkinlik, iletişim ve RACI matrisi oluşturuldu.
Risk Analizi ve Yönetimi | 22.07.2026 | 28.07.2026 | 22.07.2026 | 29.07.2026 | 17 risk faktörü belirlendi, tepki planları hazırlandı.
Tedarik Planı ve Sözleşmesi | 30.07.2026 | 05.08.2026 | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Tedarik süreçleri planlandı, örnek tedarik sözleşmesi hazırlandı.
Web Sitesi Geliştirme (Python) | 07.08.2026 | 30.08.2026 | 07.08.2026 | - | Rezervasyon sistemi geliştirme çalışmaları sürmektedir.
Sonuca Ulaştırılmamış Durumlar
Çözülemeyen Sorun | Etkisi | Neler Yapıldı | Sorumlu | Durum / Sonuç
Sezonluk Talep Dalgalanmaları | Düşük sezonda gelir kaybı riski | Esnek fiyatlandırma ve kampanya modelleri geliştirildi | Pazarlama ve Marka Sorumlusu | Kısmen çözüldü, sezonluk kampanya planı uygulamaya alınacak
Web Sitesi Geliştirmede Gecikme Riski | Planlanan lansman tarihinin kayması | Kritik yol takibi ve haftalık durum toplantıları başlatıldı | İşletme Müdürü / Python Geliştirme | Süreç takip altına alındı, gecikme riski izleniyor
Kaptan/Mürettebat Tedarik Riski | Yoğun sezonda personel açığı | Yedek kaptan havuzu oluşturulmaya başlandı | Kaptan/Operasyon Sorumlusu | Devam ediyor, sezon öncesi tamamlanması hedefleniyor
Öğrenilen Dersler
Kategori | Yaşanan Durum / Deneyim | Projeye Etkisi | Gelecek Projeler İçin Öneri
Planlama | Marka kimliği ve teknik altyapı kararları paralel ilerledi | Bazı içerikler (KVKK, tedarik) kimlik netleşmeden önce revize edildi | Marka kimliği en başta netleştirilip diğer belgeler ona göre hazırlanmalı
Zaman Yönetimi | Bazı modüller (risk, tedarik) art arda kısa sürede tamamlandı | Ekip üzerinde yoğun bir çalışma temposu oluştu | Modüller arası süre planlarken tampon zaman bırakılmalı
İletişim Yönetimi | Her modül tamamlandığında bir sonrakine geçildi | Bilgi akışı düzenli ve takip edilebilir oldu | Bu yapı sonraki projelerde de korunmalı
Risk Yönetimi | Denizcilik operasyonuna özgü riskler (hava, bakım, personel) önceden değerlendirildi | Sektöre özgü riskler için hazır tepki planları oluştu | Risk listesi proje ilerledikçe güncel tutulmalı
Kalite Yönetimi | Her belge şablon yapısına sadık kalınarak hazırlandı | Belgeler arasında tutarlılık sağlandı | Şablona bağlı kalma disiplini sonraki modüllerde de sürdürülmeli
Genel Yorumlar
Navtera projesi, TNC Group hazırlık kampının Şirketler Hukuku, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi ve Marka Tasarımı modüllerinde edinilen bilgilerin tek ve tutarlı bir marka üzerinde uygulanmasını sağlamıştır. Yasal uyum, insan kaynağı yönetimi, risk yönetimi ve tedarik süreçleri birbiriyle uyumlu şekilde kurgulanmış; markanın Python ile geliştirilecek rezervasyon web sitesi için sağlam bir kurumsal temel oluşturulmuştur. Proje çıktıları, Sırbistan'daki ileri düzey eğitim aşaması için güçlü bir hazırlık niteliği taşımaktadır.