## Özet
NAVTERA — NİHAİ PROJE RAPORU
Lüks Yat Kiralama Platformu • TNC Group Sırbistan Öncesi Hazırlık Kampı
1.250.000 TL | %85 | 17 Adet | 6 Adet
Proje Bütçesi | Tamamlanma Oranı | Değerlendirilen Risk | Üretilen Belge
Proje Bilgileri
Proje Adı | Navtera
Proje Yöneticisi | [Ad Soyad]
Başlama Tarihi | 01.07.2026
Planlanan Bitiş | 20.08.2026
Hizmet Bölgesi | Türkiye geneli, birden fazla liman
Segment | Lüks / VIP, kaptanlı yat kiralama
Yönetici Özeti
Navtera; Türkiye genelinde birden fazla limanda hizmet veren, kaptanlı/VIP segmentte konumlanan bir lüks yat kiralama markası olarak tasarlanmış ve TNC Group hazırlık kampının Şirketler Hukuku, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi ve Marka Tasarımı modülleri kapsamında kurumsal bir temele oturtulmuştur. Proje sürecinde KVKK politikası, İnsan Kaynakları ve Ekip Yönetimi İletişim Planı, Risk Analizi ve Yönetim Formu, Tedarik Planı ve Tedarik Sözleşmesi olmak üzere beş temel belge tamamlanmıştır. Python ile geliştirilecek rezervasyon web sitesi çalışması planlama aşamasındadır ve proje genel olarak öngörülen takvime uygun ilerlemektedir.

## Modüller ve Teslimatlar
Modül Bazlı Teslimatlar
Modül | Teslimat | Durum | Tamamlanma | Not
Şirketler Hukuku | KVKK Politikası | Tamamlandı | %100 | Social Office şablonu baz alınarak Navtera'ya uyarlandı.
İnsan Kaynakları | Ekip Yönetimi İletişim Planı (RACI dahil) | Tamamlandı | %100 | 5 rol için görev ve iletişim yapısı tanımlandı.
Proje Yönetimi | Risk Analizi ve Yönetim Formu | Tamamlandı | %100 | 17 risk faktörü olasılık x etki ile skorlandı.
Proje Yönetimi | Tedarik Planı ve Tedarik Sözleşmesi | Tamamlandı | %100 | Yazılım ve yat işletmeciliği tedarik süreçlerini kapsar.
Marka Tasarımı | Marka adı, konumlandırma, kimlik yönü | Tamamlandı | %100 | "Navtera" adı ve VIP konumlandırma belirlendi.
Python | Rezervasyon web sitesi geliştirme | Devam ediyor | %30 | Planlama aşamasında, geliştirme süreci sürüyor.

## Zaman Çizelgesi
Zaman Çizelgesi
Faaliyet | Planlanan Başlangıç | Planlanan Bitiş | Gerçek Başlangıç | Gerçek Bitiş | Açıklama
Marka ve Kimlik Oluşturma | 01.07.2026 | 04.07.2026 | 01.07.2026 | 04.07.2026 | Navtera marka adı ve konumlandırma belirlendi.
KVKK ve Kurumsal Politikalar | 05.07.2026 | 09.07.2026 | 05.07.2026 | 08.07.2026 | Politika metni hazırlandı.
İK ve Ekip Yönetimi Planlaması | 10.07.2026 | 14.07.2026 | 10.07.2026 | 15.07.2026 | RACI matrisi ile tamamlandı.
Risk Analizi ve Yönetimi | 15.07.2026 | 19.07.2026 | 15.07.2026 | 20.07.2026 | 17 risk faktörü değerlendirildi.
Tedarik Planı ve Sözleşmesi | 21.07.2026 | 25.07.2026 | 21.07.2026 | 26.07.2026 | Tedarik süreci ve örnek sözleşme hazırlandı.
Web Sitesi Geliştirme (Python) | 27.07.2026 | 20.08.2026 | 27.07.2026 | - | Devam ediyor.

## Risk ve Öğrenilen Dersler
En Kritik Riskler (Önem Düzeyi ≥ 15)
Risk Faktörü | Önem Düzeyi | Alınan Önlem
Zamanında Teslim Edilmemesi | 20 (Yüksek) | Kritik yol takibi (CPM) ve haftalık durum toplantıları.
Hava Koşulları Kaynaklı Sefer İptalleri | 16 (Yüksek) | Meteoroloji takibi ve esnek iptal/erteleme politikası.
Yat Bakım ve Teknik Arıza Riski | 15 (Yüksek) | Periyodik bakım takvimi ve yedek parça tedarik planı.
Sezonluk Talep Dalgalanmaları | 15 (Yüksek) | Esnek fiyatlandırma ve düşük sezon kampanyaları.
Öğrenilen Dersler
Kategori | Deneyim | Gelecek Projeler İçin Öneri
Planlama | Marka kimliği ve teknik altyapı kararları paralel ilerledi. | Marka kimliği en başta netleştirilmeli, diğer belgeler ona göre hazırlanmalı.
Zaman Yönetimi | Bazı modüller art arda kısa sürede tamamlandı. | Modüller arası planlamada tampon zaman bırakılmalı.
Risk Yönetimi | Denizcilik operasyonuna özgü riskler önceden değerlendirildi. | Risk listesi proje ilerledikçe güncel tutulmalı.
Kalite Yönetimi | Her belge şablon yapısına sadık kalınarak hazırlandı. | Şablona bağlı kalma disiplini sürdürülmeli.
Sonuç
Navtera projesi, hazırlık kampının farklı modüllerinde edinilen bilgilerin tek ve tutarlı bir marka üzerinde uygulanmasını sağlamıştır. Yasal uyum, insan kaynağı yönetimi, risk yönetimi ve tedarik süreçleri birbiriyle uyumlu şekilde kurgulanmış; markanın Python ile geliştirilecek rezervasyon web sitesi için sağlam bir kurumsal temel oluşturulmuştur. Proje çıktıları, Sırbistan'daki ileri düzey eğitim aşaması için güçlü bir hazırlık niteliği taşımaktadır.